Согласовано:  Руководитель  МУП                                                                                                                                                     Утверждаю: Директор МУП

«УЖХ Промышленного сельсовета»                                                                                                                                    «ЖКХ МО Промышленного сельсовета»

______________Боярина В.Д.                                                                                                                                                                     _____________В.А.Ковалев

«___»____________20    г.                                                                                                                                                                           «__» _____________  20     г.

ПЛАН

производства ремонтных работ по

жилому фонду, теплотехническим сетям, канализации

п. Керамкомбинат 2015 - 2016 г.

| № | Объект | Материалы | Кол-во | Замена | Ремонт | Дата | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубы Ø 114 | Ø 100 – труба (виниловая) | 80 м. | 80 м. |  | июнь |  |
| 4 | Насосная станция а) Установка ограждения территории станции; б) Благоустройство территории; в)Установка туалета; г) Установка подъемного механизма для ремонта насосов; д)Установка на резервуарах уровнемеров воды; е)Устройство входа в узел учета |  |  |  |  |  | Металл Профиль Металл Профиль Металл Профиль |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-11 | задвижка Ø 50 Ø 100 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | Май |  |
|  | ТК-11 ÷ котельная Замена сломанных плит теплотрассы | Участок т/трассы ℓ=1400 ℓ=15000 |  | Замена |  | Май |  |
| 2 | ТК-12 | задвижка Ø 80 Ø 50 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. |  | Май |  |
| 3 | ТК-14 | задвижка Ø 80 | 2 шт. | 2 шт. |  | Май |  |
| 4 | ТК-16 | задвижка Ø 200 Ø 100 Ø 80 Ø 50 | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. | Май |  |
| 5 | ТК-20 | задвижка Ø 80 Ø 50 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 6 | ТК-21 | задвижка Ø 80 Кран Ø 50 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 7 | ТК-24 | Задвижка Ø 100 Кран Ø 50 | 4 шт. 2 шт. | 4 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 9 | ТК-23 | задвижка Ø 80 Ø 50 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 10 | ТК-25 | задвижка Ø 80 | 4 шт. | 4 шт. |  | Июнь |  |
| 11 | ТК-26 | задвижка Ø 80 Ø 50 | 4 шт. 4 шт. | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. | Июнь |  |
| 12 | ТК-27 | Кран Ø 50 Ø 32 | 4 шт. 2 шт. | 4 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 13 | ТК-29 | задвижка Ø 80 Ø 50 | 4 шт. 2 шт. | 4 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 14 | ТК-30 | задвижка Ø 100 Ø 80 | 2 шт. 2 шт. | 2 шт. 2 шт. |  | Июнь |  |
| 15 | Устройство воздушной Линии ТК-16÷ТК-24 | Теплоснабж.Ø 159 Холл. вода Ø 114 ГВС Ø 114 ФБС-12-3-6 Теплоизоляция Обмоточный материал | 360 м. 180 м. 360 м. 36 шт. 180 м. 180 м. |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 49 ремонт мягкой кровли | рубероид | 20 шт. |  |  | Июль |  |
| 3 | ул. Центральная, 47, 46 Ремонт подъездов 1,2,3. |  |  |  |  | Июль |  |
| 4 | ул. Центральная, 42 Ремонт подъездов 1,3 | шифер | 12 л. |  |  | Июль |  |
| 5 | ул. Центральная, 51 | Шифер | 10 л. |  |  | Июль |  |
| 6 | ул. Центральная, 52 Ремонт подъездов 1,2,3. | Шифер | 15 л. |  |  | Июль |  |
| 7 | ул. Центральная, 17 | Шифер | 20 л. |  |  | Июль |  |
| 8 | ул. Центральная, 18 | Шифер | 25л. |  |  | Июль |  |
| 9 | ул. Центральная, 50 | Шифер | 10 л. |  |  | Май – август |  |
| 10 | ул. Центральная, 53 | Шифер Канализационная труба Ø 110 | 15 л. 12 п.м. |  |  | Май – август |  |
| 11 | ул. Школьная, 12 | Шифер | 15 л. |  |  | Июль |  |
| 12 | ул. Центральная, 41 а | Шифер | 10 л. |  |  | Июль |  |
| 13 | ул. Центральная, 41 | Шифер | 20 л. |  |  | Август |  |
| 14 | ул. Центральная, 40 ремонт подъезда № 4 | вент. шахт шифер | 2 шт. 10 л. |  |  | Август |  |
| 15 | ул. Центральная, 38 (ремонт канализации 1 подъезд до КК-86) | Шифер | 5 л. 15 м. |  |  | Июль |  |
| 16 | ул. Центральная, 39 ремонт трубной разводки по подвалу (отопл. хол. гор. вода) | Шифер Труба Ø 50 Труба Ø 32 Труба Ø 15 | 13 л. 140 м. 280 м. 120м. |  |  | Август |  |
| 17 | ул. Школьная, 14 (ремонт канализации подъезда №2,) | вент. шахт шифер | 1 шт. 15 л. 25 м. |  |  | Август |  |
| 18 | ул. Центральная, 15 Ремонт вентшахт | шифер | 8 л. 2 шт. |  |  | Август |  |
| 19 | ул. Центральная, 16 Ремонт вентшахт | Шифер | 18 л. 2 шт. |  |  | Август |  |
| 20 | Ремонт входных козырьков ул. Школьная, 14 (1 подъезд) ул. Центральная, 15 (1,2 подъезд) | L 63*63 труба Ø 80 проф. настил | 40 п.м 45 п.м 3м.*2м*6 |  |  | Май – август |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС -1 Ремонт крыши Побелка, покраска стен, окон, дверей Ремонт пола | Задвижка Ø 100 Битумная мастика п/материал | 2 шт. 30 кг. 1,0 м³ | 1 шт. | 1 шт. | Май – август |  |
| 2 | КНС – 2 Ревизия насоса | задвижка Ø 100 Рем. комплект | 4 шт. 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. 1 шт. | Май – август |  |
| 3 | Ремонт КК-228 | Кирпич Р-Р крышка | 4 м³ 1 м³ 1 шт. |  |  | Май – август |  |
| 4 | Ремонт КК -217 | Кирпич Р-Р крышка | 3 м³ 0,75 м³ 1 шт. |  |  | Май – август |  |
| Ремонт канализационных колодцев по поселку и по трассе, изготовление крышек колодцев железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка КК и труб коллектора, устранение засоров труб. |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: ________________/_______________ /