Аналитическая записка

к заключению  об эффективности реализации  в 2019 году муниципальной программы «Благоустройство территории Промышленного сельсовета»

от 22.01.2020 года

Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета " утверждена постановлением администрации от 01.11.2018 № 80.

Главная цель Программы – совершенствование системы комплексного благоустройства территории Промышленного сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Система мероприятий Программы направлена на решение конкретных задач на всех стадиях её реализации. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением её мероприятий.

В 2019 году выполнены следующие программные мероприятия и достигнуты  следующие  показатели  (индикаторы)  муниципальной  программы:

-   косьба;

- уборка территории от мусора и сорной растительности,

- содержание остановок маршрутного транспорта (4 места).

Основные показатели эффективности Программы обеспечены надежной работой объектов внешнего благоустройства, экологической безопасностью, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения и привлекательностью ее для населения.

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации указанной выше  муниципальной программы за 2019 год уровень оценки программы выше уровня  предыдущего года. Выполнение показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы   оценивается в 99,99__%.

По итогам оценки эффективности целесообразно продолжить реализацию данной программы.

Оценка основных целевых индикаторов программы

Благоустройства территории поселения

за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.руб. | 599,2 | 599,15 | 0,5 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Целевому индикатору присвоено – 1 балла, так как данный целевой индикатор выполнен на 99,99%.

Оценка эффективности программы благоустройства

на территории поселения

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне | 1 | Продолжить реализацию программы |